## Sheet1
数据结构课程设计周报
第5周 | 第4组 | 姓名：孙喆 程昊 郭栩源
本周完成的工作：
1、对程序的变量、数据结构、函数等定义作了进一步的完善；
2、完成了管理员添加、删除一门课程的函数编写；
3、完成了按名称查询课程信息的函数编写；
4、规定了课程信息的读写方式，完成了课程信息读写函数的编写，程序可以在退出时保存课程信息；
5、完成了程序基本界面的设计与制作，完成了表格、滑动框和单选框等程序界面组件的编写，实现了程序时间调整功能、身份切换功能和查看课表功能；
6、实现了图形化添加一门课程的操作，管理员可以在课表界面添加一门课程并显示在课表上。
下周的计划
1、实现完整的图形化课程管理功能；
2、编写实现个人活动和集体活动的添加和删除函数；
3、规定个人活动和集体活动信息的读写方式，编写个人活动和集体活动信息的读写函数；
4、编写课程提醒和活动闹钟函数，并实现相应功能的图形化管理。