## Sheet1
数据结构课程设计周报
第7周 | 第4组 | 姓名：孙喆 程昊 郭栩源
本周完成的工作：
1、实现了图形化管理活动的功能。用户可以在课表界面安排个人活动与集体活动日程。
2、实现了图形化管理临时事务的功能。用户可以在课表界面安排临时事务日程。
3、对之前的课程管理模块代码和界面作了进一步优化。
4、对日程查询相关的数据结构和算法作了更加完善的设计。
5、完成了中期报告的准备。
6、对校内建筑信息和地图作了进一步完善。
下周的计划
1、实现图形化日程查询的功能。
2、实现每日课程提醒和设置闹钟的功能。
3、完成地图界面的绘制功能。